## bis 10.6. (hidden)
Planung Insieme
| Teilprojekt Aufsicht | Verantwortung
 | time axis 2013-05-27 to 2015-01-07
1. Aussprachen vorbereiten |  | RBL | bar: 2013-05-28
Aussprache Tanner/ | bar: 2013-05-28
2. Aussprachen vorbereiten |  | RBL | bar: 2013-05-28 to 2013-06-10
| Auswertung Aussprache für Aussprache vom 7.6.13 | RBL/MAL
| Fragen erstellen Ursprung | MAL | bar: 2013-05-29 to 2013-05-30
| Fragen erstellen Redli | MAL | bar: 2013-05-29 to 2013-05-30
| Fragen erstellen Prader | MAL | bar: 2013-05-29 to 2013-05-30
| 1. Check Fragendokument | RBL
| 1. Korrekturen Fragendokument | MAL | bar: 2013-05-31
| Fragen an Übersetzung | MAL -> Trad F | bar: 2013-05-31
| Übersetzung der Fragen | Trad F | bar: 2013-06-03 to 2013-06-04
| 2. Check Fragendokument | SKO/RC | bar: 2013-06-03
| 2. Korrekturen Fragendokument | MAL | bar: 2013-06-04
| Anpassung franz. Fragen | MAL | bar: 2013-06-04 to 2013-06-05
| Koordination Fragen mit GPK | MAL | bar: 2013-06-05 to 2013-06-06
| Versand Fragen | GPK | bar: 2013-06-06
Aussprache Ursprung | bar: 2013-06-10
Aussprache Redli | bar: 2013-06-10
Aussprache Prader | bar: 2013-06-10
Aufträge an Bundesrat |  | RBL | bar: 2013-05-27 to 2013-06-03
| Brief an Bundesrat schreiben | RBL
| Kontrolle Brief | SKO | bar: 2013-05-30
| Überarbeitung Brief | RBL
| Übersetzung des Briefes | Trad F | bar: 2013-05-30 to 2013-05-31
Koordination GPK
| Unterschrift Niederberger | RBL
Nachversand | bar: 2013-06-06
Systemanforderungen |  | RBL | bar: 2013-05-27 to 2013-06-10
| Brief an BR schreiben | MAL | bar: 2013-05-29 to 2013-05-30
| 1. Check Fragendokument | RBL
| Kontrolle Schwander | Schwander | bar: 2013-05-31
| Nachbearbeitung Brief | MAL | bar: 2013-05-31
| 2. Check Brief | SKO/RC | bar: 2013-05-31
| Brief an Übersetzung | MAL -> Trad F | bar: 2013-05-31
| Übersetzung des Briefes | Trad F | bar: 2013-06-04 to 2013-06-06
| Koordination mit GPK | MAL | bar: 2013-06-04 to 2013-06-05
| Nachversand | Brief | bar: 2013-06-06
Entscheid an Sitzung | bar: 2013-06-10
| Unterschrift Niederberger | RBL

## Vorlage Aufsichtsplanung
Grobplanung Aufsichtstätigkeit Ermächtigungsperiode 2027 - 2030
Datum:
Sitzgemeinde:
Aufsichtsbehörde:
| Aufsichtstätigkeit | Art der Aufsichtstätigkeit | Kommentar | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mär |  |  |  | Apr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Dez
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2027
2028
2029
2030
2031

## Phase 5 Abrechnung 1. BJ Vorlag (hidden)
Projekt FH KiBE Projektplanung Phase 5 "Abrechnung" (Aug. - Dez. 2019) Stand 10.12.2018 |  |  | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2018-07-30 to 2020-01-31
Schulferien | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-09-30 to 2019-10-04; 2019-10-07 to 2019-10-11; 2019-12-23 to 2019-12-25; 2019-12-30 to 2020-01-01
Versand Email Erhebung 2019 | bar: 2019-08-05
Erhebung 2019 (SR 2018 und Aktualisierung Budget/Planzahlen) | Gemeinde | bar: 2019-08-05 to 2019-08-09; 2019-08-12 to 2019-08-16; 2019-08-19 to 2019-08-23; 2019-08-26 to 2019-08-30
Reminder an Gemeinden (Frist 6. Sept) | maol | bar: 2019-09-02
Verlängerung Erhebungsphase | Gemeinde | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06
Telefonat an ausstehende Gemeinden | maol | bar: 2019-09-09 to 2019-09-13
Aufbereitung der Gemeindeinformationen, Plausibilisierung und Auswertung | maol | bar: 2019-09-09 to 2019-09-13; 2019-09-16 to 2019-09-20
Finalisierung einzureichende Unterlagen | maol | bar: 2019-09-19
Einstellen DV-Rapport | maol | bar: 2019-09-19
DV-Rapport (Kenntnisnahme) | DV | bar: 2019-09-26
Eingabe aktualisiertes Zahlenwerk | maol | bar: 2019-09-26
Prüfung durch BSV (Fokus Budgetzahlen) | BSV | bar: 2019-10-14 to 2019-10-18; 2019-10-21 to 2019-10-25; 2019-10-28 to 2019-11-01
Definitiver Entscheid BSV betreffend FH-Anspruch | BSV | bar: 2019-11-01
Eingabe Abrechnungsformular | maol | bar: 2019-11-04
Prüfung durch BSV (Fokus Rechnungszahlen) | BSV | bar: 2019-11-04 to 2019-11-08; 2019-11-11 to 2019-11-15; 2019-11-18 to 2019-11-22; 2019-11-25 to 2019-11-29
Entscheid BSV betreffend FH 1. Beitragsjahr | BSV | bar: 2019-11-29
Einstellen DV-Rapport | maol | bar: 2019-12-05
DV-Rapport (Kenntnisnahme und Genehmigung MM) | DV | bar: 2019-12-12
Kommunikation an die Gemeinden | maol | bar: 2019-12-12
Medienmitteilung | maol | bar: 2019-12-17
Auszahlung FH Beitragsjahr 1 | ZS | bar: 2020-01-06 to 2020-01-10; 2020-01-13 to 2020-01-17; 2020-01-20 to 2020-01-24; 2020-01-27 to 2020-01-31
 | time axis 2019-08-05 to 2020-01-31